## Tabelle1
| Laufzeit: 11 Wochen | Kalenderwochen | [13 empty] | Team |  |  |  | Bemerkung, Kommentar
AP Nr. | Arbeitspaket | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2
1 | Projektmanagement
1.1 | Besprechungsprotokolle | [14 empty] | Team 1 |  |  |  | Besprechungsprotokolle erstellen (ohne die benötigte Zeit für die jeweilige Besprechung)
1.2 | Statusberichte | [14 empty] | Team 1 |  |  |  | Statusberichte erstellen
1.3 | Erfahrungsberichte | [14 empty] | Team 1, Team 2 |  |  |  | Erfahrungen sammeln und Dokument erstellen
1.4 | Projektstrukturplan | [14 empty] | Team 1, Team 2 | Team 1, Team 2 |  |  | Projektstrukturplan überlegen und erstellen | bar: Kalenderwochen 42 to Kalenderwochen 43
1.5 | Projektablaufplan | [14 empty] | Team 1, Team 2 |  |  |  | Projektablaufplan überlegen und erstellen | bar: Kalenderwochen 43 to Kalenderwochen 45
2 | Dev-Chain
2.1 | Oculus API | [14 empty] | Team 1, Team 2 | bar: Kalenderwochen 46 to Kalenderwochen 2
2.2 | Unity 3D | [14 empty] | Team 1, Team 2 | bar: Kalenderwochen 46 to Kalenderwochen 2
2.3 | Integrationstechniken | [14 empty] | Team 1 | bar: Kalenderwochen 46 to Kalenderwochen 2
3 | Gamedesign
3.1 | Dokumentation | [14 empty] | Team 1 |  |  |  | Game Design überlegen und Dokument erstellen | bar: Kalenderwochen 43 to Kalenderwochen 45
4 | Entwicklung
4.1 | Meshes erstellen | [14 empty] | Team 1, Team 2 | bar: Kalenderwochen 46 to Kalenderwochen 47
4.2 | Sounds | [14 empty] | Team 2 | bar: Kalenderwochen 47 to Kalenderwochen 48
4.3 | Animationen | [14 empty] | Team 1 | bar: Kalenderwochen 47 to Kalenderwochen 48
4.4 | Shader anlegen | [14 empty] | Team 2 | bar: Kalenderwochen 48 to Kalenderwochen 49
4.5 | Scripten | [14 empty] | Team 1, Team 2 | bar: Kalenderwochen 48 to Kalenderwochen 51
5 | Testen
5.1 | Funktionalität | [14 empty] | Team 1, Team 2 | bar: Kalenderwochen 51 to Kalenderwochen 2
5.2 | Motion Sickness | [14 empty] | Team 1, Team 2 | bar: Kalenderwochen 52 to Kalenderwochen 2
5.3 | Performance | [14 empty] | Team 1, Team 2 | bar: Kalenderwochen 52 to Kalenderwochen 2
Stundenauflistung |  | Kalenderwochen 41: Arbeitspakete
Team | Projekt-Mitarbeiter | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3
Team 1 | Hörmann Daniel | Arbeitspakete 1.1: 3; Arbeitspakete 1.2: 2; Arbeitspakete 1.3: 3; Arbeitspakete 1.4: 1; Arbeitspakete 1.5: 2; Arbeitspakete 3.1: 2 | = | 13
| Thorstensen Benjamin | Arbeitspakete 1.3: 10; Arbeitspakete 1.4: 1; Arbeitspakete 1.5: 2; Arbeitspakete 3.1: 2 | = | 15
Team 2 | Kernjak Martin | Arbeitspakete 1.3: 10; Arbeitspakete 1.4: 1; Arbeitspakete 1.5: 2; Arbeitspakete 3.1: 2 | = | 15
| Punz Bernhard | Arbeitspakete 1.3: 5; Arbeitspakete 1.4: 1; Arbeitspakete 1.5: 2; Arbeitspakete 3.1: 4 | = | 12
| Benötigte Stunden pro Arbeitspaket | 3 | 2 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55